2026 年第 6 学期 · Spark 项目收尾文档

# 项目组整体计划

基于 Spark 的淘宝用户行为分析系统

| 项目名称 | 基于 Spark 的淘宝用户行为分析系统 |
| --- | --- |
| 计划范围 | LuckyAnJun 个人工作包 |
| 计划周期 | 2026-06-18 至 2026-06-30 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026-06-30 |

范围说明：本文件仅整理 LuckyAnJun 负责的数据准备、4 个离线分析、1 个实时分析及其验证材料。

# 目录

1. 计划说明

2. 工作目标

3. 里程碑计划

4. 阶段计划

4.1 阶段一：立项与需求（06-18 至 06-20）

4.2 阶段二：数据准备与设计（06-21 至 06-25）

4.3 阶段三：编码与联调（06-26 至 06-27）

4.4 阶段四：展示、测试与收尾（06-28 至 06-30）

5. 任务依赖

6. 质量计划

7. 配置与版本管理

8. 验收与交付

# 1. 计划说明

本计划用于项目组总体计划中的 LuckyAnJun 个人工作包。由于本次收尾只整理本人的 4 个离线分析和 1 个实时分析，计划不推定、不评价其他组员的任务和进度。

# 2. 工作目标

- 确定满足课程规模要求且与其他成员不重复的淘宝用户行为数据集。

- 完成数据清洗、Hive 明细建模和 4 个分析类型不重复的离线报表。

- 完成一个 Kafka + Spark Structured Streaming 实时统计和动态展示。

- 将最终结果写入数据库并由远程 Web 页面动态展示。

- 按课程要求提交可行性、计划、人员分工、需求、数据字典、测试和系统分析文档。

# 3. 里程碑计划

| 编号 | 里程碑 | 计划完成日 | 交付物 | 验收条件 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 可行性分析报告 | 06-18 | 软件可行性分析报告 | 覆盖数据、技术、经济、操作、进度和风险 | 已完成 |
| M2 | 数据集确定 | 06-19 | 数据集说明与初版数据字典 | 数据规模 200-500 MB；字段和时间范围明确 | 已完成 |
| M3 | 需求分析报告 | 06-20 | 需求分析报告 | 明确 4 个离线、1 个实时、动态展示和非功能要求 | 已完成 |
| M4 | 代码完成 | 06-27 | 清洗、离线、实时、导出与页面代码 | 4 张离线结果表、1 个实时窗口表可生成 | 已完成 |
| M5 | 单元测试用例和测试报告 | 06-29 | 测试代码、测试结果与测试报告 | 编译、SQL 解析、实时聚合、告警和页面检查通过 | 已完成 |
| M6 | 系统分析报告 | 06-30 | 系统分析报告和收尾文档 | 架构、模块、数据流、接口、部署和风险完整 | 已完成 |

# 4. 阶段计划

## 4.1 阶段一：立项与需求（06-18 至 06-20）

阅读课程要求，确认必须使用 Spark 集群、动态页面和公开代码库。

评估 UserBehavior 数据字段、规模、隐私和分析边界。

确定 4 个不重复的离线分析方向和 1 个实时分析方向。

输出可行性分析、数据集结论和需求清单。

## 4.2 阶段二：数据准备与设计（06-21 至 06-25）

定义原始字段、清洗规则、派生时间字段和 Hive 数据模型。

设计 4 张离线结果表、实时窗口表和批次幂等表。

准备 300 MB 样本、轻量测试数据及 HDFS/Hive 路径。

明确 Kafka topic、5 分钟事件窗口、MySQL 发布和页面刷新方式。

## 4.3 阶段三：编码与联调（06-26 至 06-27）

实现清洗脚本和 4 个 Spark SQL 离线作业。

实现 Kafka 回放生产者、Structured Streaming 聚合、异常规则和 MySQL 写入。

实现 Hive 到 MySQL 的离线结果发布。

编译 Scala 作业并核对结果表行数与字段。

## 4.4 阶段四：展示、测试与收尾（06-28 至 06-30）

将报告 #15-#19 精简为每个报告一张核心图表。

实时页面只保留 PV、收藏、加购、购买和异常预警。

删除无用数据库表和无关实时分析代码，清除报表标题序号。

完成编译、SQL 解析、实时单元测试、数据库和远程页面验证。

编制并渲染检查 7 份项目收尾文档。

# 5. 任务依赖

| 前置任务 | 后续任务 | 依赖说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据集确定 | 数据清洗 | 字段、规模和时间范围决定校验规则 |
| 数据清洗 | 4 个离线分析 | 所有分析统一读取 DWD 明细表 |
| 离线分析完成 | MySQL 发布 | 结果表存在且行数核对通过后才能发布 |
| Kafka 回放 | 实时聚合 | 消息必须包含合法行为类型和时间戳 |
| 实时聚合 | 异常预警 | 需要当前窗口及上一窗口 PV |
| MySQL/JSON 输出 | 动态页面 | 页面只展示已经发布的核心指标 |
| 代码完成 | 测试报告 | 测试用例以最终代码和表契约为准 |
| 测试完成 | 系统分析报告 | 报告引用最终架构与验证证据 |

# 6. 质量计划

| 质量目标 | 检查方式 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 数据有效 | 清洗统计、字段校验 | 非法行有原因统计；有效输出不少于 15,000 行 |
| 分析类型不重复 | 需求与 SQL 对照 | 漏斗、时间、类目、活跃度四种分析各一项 |
| Spark 兼容 | Scala 编译、SQL 解析 | Spark 2.4.6/Scala 2.11 编译通过 |
| 实时指标正确 | 单元测试断言 | PV、收藏、加购、购买聚合值正确 |
| 告警逻辑正确 | 五种状态断言 | 突增、骤降、低流量、低转化、正常均通过 |
| 动态展示 | 远程报告接口检查 | 报告 #15-#19 可加载，页面不使用静态硬编码结果 |
| 数据库整洁 | 表清单检查 | 只保留 4 张离线表、1 张实时指标表和 1 张内部批次表 |
| 凭据安全 | 差异扫描 | 提交内容不包含已知密码 |

# 7. 配置与版本管理

代码分支：luckyanjun/userbehavior-analysis

收尾基线：66548a783784dc9bc1171a9cdcbf926a9c1529b5

离线结果表固定为 4 张 lb_* 表。

实时公开表固定为 lb_realtime_window_metrics，内部幂等表为 lb_realtime_batches。

数据库密码不写入仓库，由环境变量或本地受限文件提供。

# 8. 验收与交付

最终交付包括源码、SQL、测试数据、运行脚本、动态页面、7 份课程文档和答辩材料。验收顺序为：检查代码仓库和数据字典；展示 4 个离线报表；现场回放实时数据并观察页面刷新；展示测试报告和系统分析报告。