2026 年第 6 学期 · Spark 项目收尾文档

# 项目人员分工及每日详细计划

基于 Spark 的淘宝用户行为分析系统

| 项目名称 | 基于 Spark 的淘宝用户行为分析系统 |
| --- | --- |
| 负责人 | LuckyAnJun |
| 计划周期 | 2026-06-18 至 2026-06-30 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026-06-30 |

范围说明：本文件仅整理 LuckyAnJun 负责的数据准备、4 个离线分析、1 个实时分析及其验证材料。

# 目录

1. 分工边界

2. 个人职责

3. 每日详细计划与完成记录

4. 关键日工作检查表

4.1 代码完成日（06-27）

4.2 测试完成日（06-29）

4.3 交付日（06-30）

5. 沟通与变更规则

# 1. 分工边界

本文件只记录 LuckyAnJun 的个人职责。4 个离线分析和 1 个实时分析均由 LuckyAnJun 负责；其他组员的工作不在本文范围内。

# 2. 个人职责

| 职责 | 具体内容 | 主要交付 |
| --- | --- | --- |
| 需求与计划 | 课程要求拆解、里程碑、范围和验收条件 | 可行性、计划、需求文档 |
| 数据工程 | 数据集选择、300 MB 截断、清洗、时间字段派生、Hive 表 | 清洗脚本、数据字典、DWD 明细表 |
| 离线分析 | 漏斗、小时、类目、活跃度 4 类 Spark 分析 | 4 个 SQL/Scala 作业和结果表 |
| 实时分析 | Kafka 回放、5 分钟窗口、四类行为统计、异常预警 | Structured Streaming 作业和实时表 |
| 数据发布 | Hive 结果导出 MySQL、实时幂等写入、JSON 快照 | 6 张最终/内部 lb_* 表 |
| 动态展示 | 报告内容整理、字段映射、页面刷新 | 报告 #15-#19、实时页面 |
| 测试与质量 | 编译、SQL 解析、聚合与告警断言、远程页面和表检查 | 单元测试报告、验证记录 |
| 文档与答辩 | 运行手册、演示清单、讲解稿、系统分析 | 收尾文档和答辩材料 |

# 3. 每日详细计划与完成记录

| 日期 | 当日目标 | 具体任务 | 当日输出/验收 | 完成记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-18 | 项目启动与可行性判断 | 阅读课程 PDF；确认 Spark 集群、动态页面、公开仓库、4+1 分析要求；列出风险 | 可行性结论、项目边界、技术路线 | 已完成；形成正式可行性报告 |
| 06-19 | 数据集确定 | 核对 UserBehavior 来源、字段、3.5 GB 原始规模和 9 天范围；确定 300 MB 分析样本 | 数据集选择记录、原始字段表、不可分析字段清单 | 已完成；数据字典和统计报告可追溯 |
| 06-20 | 需求定义 | 将 4 个离线分析拆分为漏斗、时间、类目、活跃度；定义实时四指标和四类告警 | FR/NFR、指标公式、验收矩阵 | 已完成；需求分析报告定稿 |
| 06-21 | 数据质量设计 | 定义列数、类型、正值、行为枚举、时间范围校验；设计 4 个派生时间字段 | 清洗规则、错误原因分类、测试样例 | 已完成；规则落实到 clean_user_behavior.py |
| 06-22 | 数据模型设计 | 设计 user_behavior、DWD 明细表、用户-商品标记视图及结果表粒度 | Hive/结果表模型草案、HDFS 路径 | 已完成；数据字典覆盖全部表 |
| 06-23 | 处理流程准备 | 设计“截断→清洗→HDFS→Hive→Spark→MySQL”流程；准备轻量测试数据 | 流程清单、测试数据、运行前检查项 | 已完成；后续代码提交集中在 06-24 以后 |
| 06-24 | 工程骨架与流水线 | 完善流水线脚本、数据截断、Hive 初始化和 Spark 执行方式 | 可运行脚本和目录结构 | 已完成；相关基础提交进入仓库 |
| 06-25 | 分析方案细化 | 明确 4 个离线表字段、排序、公式和展示重点；设计 Kafka topic 与实时输出 | SQL 设计、表契约、实时链路草图 | 已完成；为 06-26 编码提供输入 |
| 06-26 | 完成离线代码 | 实现清洗和 #15-#18；处理 Hive 外部表、兼容编译、测试脚本问题 | 4 张离线结果表和可编译作业 | 已完成；cecdb8a、dea3b35、f26f0df、6b4930f 等提交 |
| 06-27 | 完成实时与发布 | 实现 #19、Kafka 回放、MySQL 导出、数据字典和统计报告；修复测试工作流 | 实时作业、导出器、测试、文档 | 已完成；57bb90b、1c06a5e、3a93b91、0e398db |
| 06-28 | 报表与答辩整理 | 每个离线报告保留一张核心图；补充实时演示材料、讲解稿和图表口径 | 报告 #15-#19、演示清单、讲解稿 | 已完成；137d464 至 d562639 系列提交 |
| 06-29 | 项目清理与最终验证 | 去除报表标题序号；删除 15 张无用表；实时只保留四指标和异常预警；编译、测试、页面核验 | 代码与数据库收尾、5 项验证通过 | 已完成；73fb3e5，验证报告 ver_20260629_154510_f2b82eb3 |
| 06-30 | 文档交付 | 汇总可行性、计划、分工、需求、数据字典、测试和系统分析；生成并检查 Word 文档 | 7 份 DOCX 正式文档 | 已完成；本次收尾交付 |

# 4. 关键日工作检查表

## 4.1 代码完成日（06-27）

4 个离线任务均能从统一 DWD 表读取数据。

实时任务只接受 pv、fav、cart、buy。

Hive 到 MySQL 导出前后执行行数核对。

历史日志回放保留原始事件时间。

所有密码从环境变量读取。

## 4.2 测试完成日（06-29）

Spark 2.4.6/Scala 2.11 主代码和测试代码编译通过。

实时窗口四项聚合断言通过。

突增、骤降、低流量、低转化和正常五种告警断言通过。

报告 #15-#19 均可加载，且每个报告只保留一张核心图。

数据库只保留 4 张离线表、1 张实时指标表和 1 张内部批次表。

差异扫描未发现已知连接密码。

## 4.3 交付日（06-30）

7 份课程文档内容只覆盖 LuckyAnJun 工作包。

数据、表名、指标和测试结果与最终代码一致。

所有 Word 文件完成渲染检查。

文档不包含网站、数据库或主机密码。

# 5. 沟通与变更规则

工作内容通过 Git 提交记录和 issue 编号追踪。需求变更必须同步检查 SQL、表契约、页面字段和测试断言。最终收尾变更以最小化范围为原则：删除无关指标和无用表，不扩展到其他成员模块。